## Hoja1
DETALLES | MARZO | [11 empty] | ABRIL | [29 empty] | MAYO
TAREAS | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
PAQUETE DE TRABAJO 1
Sistema de login y registro con Firebase | bar: MARZO 20 to MARZO 23
Gestión de perfiles por cada usuario. | bar: MARZO 24 to MARZO 30
Ampliación de la base de datos para almacenar el contenido de los perfiles de cada usuario. | bar: MARZO 31 to ABRIL 06
Entrega | bar: ABRIL 06
PAQUETE DE TRABAJO 2
Calculadora de macronutrientes a partir de la edad, peso, sexo y objetivo | bar: ABRIL 07 to ABRIL 11
Añadir/eliminar alimentos personalizados en las tres comidas principales del día | bar: ABRIL 14 to ABRIL 18
Cómputo de calorías ingeridas | bar: ABRIL 21 to ABRIL 23
Seguimiento del consumo calórico para alcanzar el objetivo del día | bar: ABRIL 24 to ABRIL 25
Entrega | bar: ABRIL 27
PAQUETE DE TRABAJO 3
Integración API externa con alimentos comunes | bar: ABRIL 28 to MAYO 02
Implementación de histórico de días | bar: MAYO 05 to MAYO 16
Entrega | bar: MAYO 18
Reserva por retrasos
ENTREGA FINAL | bar: MAYO 30